| الهدف في نهاية المدة المحددة (Target) | وحدة قياس الأداء Performance of unit measure | المنفذ Accountable | المسؤول Responsible | وقت اكتمال الاجراء (Due Date) | مؤشرات الأداء (KPIs) | المهام (Task) | الإجراء (Objective) | وصف الهدف (Goal) | المحور حسب الخطة الاستراتيجية للجامعة 2017-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | نسبة البرامج المعتمدة اعتمادا خاصا % | مدير دائرة الاعتماد | مدير المركز | كانون الثاني 2019 | الحصول على الاعتماد الخاص لكل البرامج الحالية والمقترحة | تنفيذ إجراءات التقدم للاعتماد الخاص | الحصول على الاعتماد الخاص | تحقيق معايير الاعتماد العام وتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتمادات دولية | المحور الأكاديمي |
| 200 500 700 | عدد المدرسين المتدربين | مدير دائرة التطوير | مدير المركز | أيلول 2018 أيلول2019 أيلول2020 | عدد المدرسن الذين يتم تدريبهم | تدريب المدرسين على أساليب حديثة أثناء المحاضرة | التأهيل المستمر للمدرسين على أساليب التدريب الحديثة | رفع مستوى مهارات وقدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتوفير التجهيزات التقنية | المحور الأكاديمي |
| 4 | عدد التقارير ربع السنوية | مدير التطوير | مدير المركز | أيلول 2018 | تقرير ربع سنوي لتنفيذ الخطة التنفيذية | متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والاستراتيجية | رفع جودة الأعمال الإدارية | إدارة فاعلة وملتزمة برؤية ورسالة الجامعة | المحور الإداري |